## chart
cr | Semaine | Tasks average | Tasks complete
1 | 18/01 au 25/01 | 45 | 43
2 | 25/01 au 08/02 | 39.375 | 41
3 | 08/02 au 22/02 | 33.75 | 33
4 | 22/02 au 08/03 | 28.125 | 27
5 | 08/03 au 22/03 | 22.5 | 20
6 | 22/03 au 11/04 | 16.875 | 16
7 | 11/04 au 25/04 | 11.25 | 11
8 | 25/04 au 16/05 | 5.625 | 2
9 | 17/05 au 30/05 | 0 | 0